## obj_1 STRATEGICO
1. OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
CAPPA GRAZIELLA |  |  |  | FINANZIARIO
FINALITÀ |  | STESURA RELAZIONE DI FINE MANDATO che descriva la situazione finanziaria dell’ente e tutte le attività normative e amministrative attuate durante il mandato
Titolo Obiettivo: |  | RELAZIONE DI FINE MANDATO QUINQUENNIO 2009-2014
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI RELAZIONE DI FINE MANDATO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVA AL QUINQUENNIO 2009-2014. (articolo 4 comma 4 Decreto Legislativo n. 149/2011)
Descrizione obiettivo
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE
1 | RICERCA DEI DOCUMENTI NECESSARI (DELIBERE, DETERMINE, BILANCI, RENDICONTI ECC.)
2 | ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 INSERIMENTO DATI RELATIVI AGLI ANNI 2009-2010.
3
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
PREDISPOSIZIONE BOZZA RELAZIONE PER I SOLI ANNI ANNI 2009-2010 | [7 empty] | 2 anni da rendicontare
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Settembre to Ottobre
2 | bar: Ottobre to Dicembre
3
4
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D3 | CAPPA GRAZIELLA | Novembre: 0
B3 | BONAVERO MARZIA | Novembre: 0
C3 | GRANGETTO DANIELE | Novembre: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | Novembre: 0
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | RELAZIONE DI FINE MANDATO QUINQUENNIO 2009-2014 | 0 | RICERCA DEI DOCUMENTI NECESSARI (DELIBERE, DETERMINE, BILANCI, RENDICONTI ECC.) - ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 INSERIMENTO DATI RELATIVI AGLI ANNI 2009-2010. - - - - - - | #REF! | 3
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on C5: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on C6: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono

## Obj_ 2 PROCESSO
2. OBIETTIVO DI PROCESSO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
CAPPA GRAZIELLA |  |  |  | FINANZIARIO
FINALITÀ |  | PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE NECESSARIE AL FINE DI ASSICURARE IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA', EVITANDO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI, nonché GARANTENDO LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI AI FORNITORI.
Titolo Obiettivo: |  | RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2013
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE AL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2013.
Descrizione obiettivo
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE
1 | DETERMINAZIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO | [5 empty] | 4 | MONITORAGGIO MENSILE DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO UTILE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.
2 | PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA IN CONTO CAPITALE E COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI UFFICI. | [5 empty] | 5 | REPORTS TRIMESTRALI ALLA G.C. SULLA SITUAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO RISPETTO A QUELLO PROGRAMMATICO
3 | RIDETERMINAZIONE EVENTUALE DELL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO | [5 empty] | 6 | VERIFICA RISPETTO PATTO
4 | PIANIFICAZIONE CRONOLOGICA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E DELLE ENTRATE CORRELATE IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
N. REPORT DA PRESENTARE ALLA G.C. | [7 empty] | 3
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Giugno
2 | bar: Giugno to Novembre
3 | bar: Luglio; Settembre
4 | bar: Giugno to Novembre
5 | bar: Giugno; Settembre; Dicembre
5
6
6 | bar: Dicembre
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D3 | CAPPA GRAZIELLA | Novembre: 0
B3 | BONAVERO MARZIA | Novembre: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | Novembre: 0
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2013 | 0 | #REF! | #REF! | 2
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on C5: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on C6: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I39: alfiero: solo Elena