## Obj_1 PROCESSO
1. OBIETTIVI DI PROCESSO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
CRISTIANO GABRIELLA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA
FINALITÀ |  | Rispettare una linea programmatica d'interventi su concessioni cimiteriali scadute/in scadenza
Titolo Obiettivo: |  | CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI TRENTENNALI SCADUTE. ATTIVAZIONE PROCEDURE
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE O, IN VIA ALTERNATIVA, ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ESTUMULAZIONE.
Descrizione obiettivo
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | [5 empty] | 5 | AVVIO PROCEDURE PER RINNOVO E/O ESTUMULAZIONE
2 | DEFINIZIONE MODALITA' E CRITERI DI INTERVENTO
3 | ELABORAZIONE BANCA DATI CONCESSIONARI IN VITA O ACCERTAMENTO SU EREDI
4 | PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE CONCESSIONARI INTERESSATI
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
N. procedure da attivare | [7 empty] | 81
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Luglio
2 | bar: Gennaio to Settembre
3 | bar: Gennaio to Ottobre
4 | bar: Gennaio to Ottobre
5 | bar: Ottobre to Dicembre
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D | ASCHIERI RITA | Maggio: 20%; Settembre: 20%
C | GIORSINO RENATO | Maggio: 20%; Settembre: 20%
C | PANTUIOSCO TIZIANA | Maggio: 40%; Settembre: 40%
D | CRISTIANO GABRIELLA | Maggio: 20%; Settembre: 20%
4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI TRENTENNALI SCADUTE. ATTIVAZIONE PROCEDURE | 0 | #REF! | #REF! | 4
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: descrizione sintetica dell'obiettivo: serve a far comprendere meglio cosa si vuol realizzare
Note on C5: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I3: inserire riferimenti a RPP / strumenti di programmazione della politica