## Obj_1 STRATEGICO
3. OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
CRISTIANO GABRIELLA |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA
FINALITÀ |  | Gestione informatizzata banca dati utenti servizi scolastici
Titolo Obiettivo: |  | ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI
ATTIVAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO NUOVO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI ( REFEZIONE E SCUOLABUS). L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESUPPONE UNA VERIFICA ATTENTA DELLE FASI DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA IN FASE DI ISCRIZIONE ON LINE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COIVOLTO.
Descrizione obiettivo
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | CARICAMENTO BANCA DATI UTENTI | [5 empty] | 5 | GESTIONE CRITICITA' E DEFINIZIONE INTERVENTI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2 | INTERFACCIA CON DITTA PER SIMULAZIONE SU TUTTO IL PERCORSO | [5 empty] | 6 | GESTIONE ISCRIZIONE NUOVI UTENTI
3 | PREDISPOSIZIONE ED INVIO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI | [5 empty] | 7 | ASSISTENZA AD UTENTI NON IN POSSESSO DI PC O NON COLLABORATIVI
4 | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI FORMAZIONE PERSONALE VARIO
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
N. utenti da caricare in banca dati | [7 empty] | 100% dei fruitori dei servizi scolastici
N. utenti da supportare | [7 empty] | 100% dei richiedenti
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Maggio
2 | bar: Gennaio to Giugno
3 | bar: Maggio
4 | bar: Giugno to Settembre
5 | bar: Gennaio to Dicembre
6 | bar: Giugno to Settembre
7 | bar: Giugno to Settembre
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
C | BUGNONE MARCO | Maggio: 15%
C | BASTRENTA SANDRA | bar: Maggio to Dicembre
D | SUPPO BIANCA | Maggio: 50%
D | CRISTIANO GABRIELLA | Maggio: 30%
4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI | 0 | #REF! | #REF! | 4
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: descrizione sintetica dell'obiettivo: serve a far comprendere meglio cosa si vuol realizzare
Note on C5: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I3: inserire riferimenti a RPP / strumenti di programmazione della politica