## Obj_7 STRATEGICO
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
MASSIMINO - DE VECCHIS |  |  |  | POLIZIA LOCALE - LLPP
FINALITÀ |  | ASSICURARE LA COMPLETA FUNZIONALITA' DEL PORTALE A MESSAGGI VARIABILI DI C.SO TORINO
Titolo Obiettivo: |  | PORTALE DI CORSO TORINO
Effettuare gli interventi di riparazione per rendere funzionante il portale nei due sensi di marcia, con la visualizzazione dei messaggi inerenti la sicurezza, differenziati a seconda della velocità di percorrenza dei veicoli. Ultimati gli interventi, acquisire la relazione da parte della ditta incaricata sul lavoro effettuato ed eseguire un controllo sulla piena funzionalità del portale.
Descrizione obiettivo
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Interventi di riparazione | [5 empty] | 3 | Sopralluogo congiunto e verifica sul posto (personale congiunto LLPP - Polizia Locale)
2 | Acquisizione relazione sulla riparazione effettuata | [5 empty] | 4 | Relazione finale a firma dei due responsabili dei Servizi
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
n.relazioni da predisporre | [7 empty] | 1
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Luglio to Settembre
2 | bar: Settembre to Ottobre
3
4
3 | bar: Ottobre to Novembre
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
4 | bar: Novembre
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D | Picco Enrica | Maggio: 70%; Settembre: 30
D | Giovanni De Vecchis | Maggio: 10%; Settembre: 4
D | Massimino Michele | Maggio: 10%; Settembre: 4
C | Tisci Claudio | Maggio: 10%; Settembre: 4
4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | PORTALE DI CORSO TORINO | 0 | Interventi di riparazione - Acquisizione relazione sulla riparazione effettuata - - - Sopralluogo congiunto e verifica sul posto (personale congiunto LLPP - Polizia Locale) - Relazione finale a firma dei due responsabili dei Servizi - - | #REF! | 4
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....