## Obj_1 STRATEGICO
1. OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE |  |  |  | SETTORE |  |  |  | COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
DE VECCHIS GIOVANNI |  |  |  | LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI
FINALITÀ |  | Messa in sicurezza di strada degli Abay
Titolo Obiettivo: |  | INIZIO LAVORI DI RISANAMENTO STATICO CONSERVATIVO DEL PONTE CARRAIO SITO IN STRADA DEGLI ABAY
L'intervento consiste nei lavori di ripristino strutturale del ponte carraio sottostante la strada degli Abay.
Descrizione obiettivo
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Incarico professionale per progettazione e D.L.
2 | Approvazione progetto esecutivo
3 | Aggiudicazione lavori
4 | Inizio lavori
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Realizzazione fasi come da cronoprogramma | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Giugno
2 | bar: Luglio
3 | bar: Novembre
4 | bar: Dicembre
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Giugno: VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % Partecipazione; Luglio: Costo orario; Settembre: % di tempo n° ore dedicate; Novembre: Costo della risorsa
D | DE VECCHIS GIOVANNI | Maggio: 85%
C | MARCOLI FELICE | Maggio: 15%
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  | Novembre: 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | INIZIO LAVORI DI RISANAMENTO STATICO CONSERVATIVO DEL PONTE CARRAIO SITO IN STRADA DEGLI ABAY | 0 | Incarico professionale per progettazione e D.L. - Approvazione progetto esecutivo - Aggiudicazione lavori - Inizio lavori - - - - | #REF! | 2
Note on A5: Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza; Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività; Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto; Maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico; Conseguimento di una maggiore economicità della gestione da Programma di Mandato....
Note on A8: descrizione sintetica dell'obiettivo: serve a far comprendere meglio cosa si vuol realizzare
Note on C5: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono
Note on I3: inserire riferimenti a RPP / strumenti di programmazione della politica